## 2
salinan dari web				Mardown
Jadwal Rilis Konde

------------------	------------------	------------------	------------------	|------------------|------------------|------------------|------------------|
Minggu	Tanggal	Status	Catatan	|Minggu |Tanggal |Status |Catatan |
Mei 2007				|Mei 2007 ||||
1	17 Mei	Pengerjaan Konde dimulai	Memulai pembuatan	|1|17 Mei |Pengerjaan Konde dimulai |Memulai pembuatan |
2	24 Mei			|2|24 Mei |||
3	31 Mei			|3|31 Mei |||
Juni 2007				|Juni 2007 ||||
4	7 Juni			|4|7 Juni |||
5	14 Juni			|5|14 Juni |||
6	21 Juni			|6|21 Juni |||
7	28 Juni			|7|28 Juni |||
Juli 2007				|Juli 2007 ||||
8	5 Juli			|8|5 Juli |||
9	12 Juli			|9|12 Juli |||
10	19 Juli			|10|19 Juli |||
11	26 Juli			|11|26 Juli |||
Agustus 2007				|Agustus 2007 ||||
12	2 Agustus			|12|2 Agustus |||
13	9 Agustus			|13|9 Agustus |||
14	16 Agustus			|14|16 Agustus |||
15	23 Agustus			|15|23 Agustus |||
12	30 Agustus	Jahitan 1		|12|30 Agustus |Jahitan 1 ||
September 2007				|September 2007 ||||
13	6 September			|13|6 September |||
14	13 September	Jahitan 2		|14|13 September |Jahitan 2 ||
15	20 September			|15|20 September |||
16	27 September	Jahitan 3		|16|27 September |Jahitan 3 ||
Oktober 2007				|Oktober 2007 ||||
13	4 Oktober			|13|4 Oktober |||
14	11 Oktober	Jahitan 4		|14|11 Oktober |Jahitan 4 ||
15	18 Oktober	Tenggat kerjaan & rilis beta		|15|18 Oktober |Tenggat kerjaan & rilis beta ||
16	25 Oktober	ReleaseCandidate		|16|25 Oktober |ReleaseCandidate ||
November 2007				|November 2007 ||||
17	1 November	Rilis BlankOn	Berdasarkan atas kesepakatan Tim Steering (H+14)	|17|1 November |Rilis BlankOn |Berdasarkan atas kesepakatan Tim Steering (H+14) |
18	8 November			|18|8 November |||
19	15 November	Pengerjaan Konde+1 dimulai		|19|15 November |Pengerjaan Konde+1 dimulai ||
20	22 November			|20|22 November |||
21	27 November			|21|27 November |||