## 2
salinan dari web				Mardown
Jadwal Rilis Konde

------------------	------------------	------------------	------------------	|------------------|------------------|------------------|------------------|
Minggu	Tanggal	Status	Catatan	|Minggu |Tanggal |Status |Catatan |
Mei 2007				|Mei 2007 ||||
1	17 Mei	Pengerjaan Konde dimulai	Memulai pembuatan	|1|17 Mei |Pengerjaan Konde dimulai |Memulai pembuatan |
2	24 Mei			|2|24 Mei |||
3	31 Mei			|3|31 Mei |||
Juni 2007				|Juni 2007 ||||
4	7 Juni			|4|7 Juni |||
5	14 Juni			|5|14 Juni |||
6	21 Juni			|6|21 Juni |||
7	28 Juni			|7|28 Juni |||
Juli 2007				|Juli 2007 ||||
8	5 Juli			|8|5 Juli |||
9	12 Juli			|9|12 Juli |||
10	19 Juli			|10|19 Juli |||
11	26 Juli			|11|26 Juli |||
Agustus 2007				|Agustus 2007 ||||
12	2 Agustus			|12|2 Agustus |||
13	9 Agustus			|13|9 Agustus |||
14	16 Agustus			|14|16 Agustus |||
15	23 Agustus			|15|23 Agustus |||
12	30 Agustus	Jahitan 1		|12|30 Agustus |Jahitan 1 ||
September 2007				|September 2007 ||||
13	6 September			|13|6 September |||
14	13 September	Jahitan 2		|14|13 September |Jahitan 2 ||
15	20 September			|15|20 September |||
16	27 September	Jahitan 3		|16|27 September |Jahitan 3 ||
Oktober 2007				|Oktober 2007 ||||
13	4 Oktober			|13|4 Oktober |||
14	11 Oktober	Jahitan 4		|14|11 Oktober |Jahitan 4 ||
15	18 Oktober	Tenggat kerjaan & rilis beta		|15|18 Oktober |Tenggat kerjaan & rilis beta ||
16	25 Oktober	ReleaseCandidate		|16|25 Oktober |ReleaseCandidate ||
November 2007				|November 2007 ||||
17	1 November	Rilis BlankOn	Berdasarkan atas kesepakatan Tim Steering (H+14)	|17|1 November |Rilis BlankOn |Berdasarkan atas kesepakatan Tim Steering (H+14) |
18	8 November			|18|8 November |||
19	15 November	Pengerjaan Konde+1 dimulai		|19|15 November |Pengerjaan Konde+1 dimulai ||
20	22 November			|20|22 November |||
21	27 November			|21|27 November |||

## 3
salinan dari web				Mardown
Jadwal Rilis Lontara

Minggu	Tanggal	Status	Catatan	|Minggu |Tanggal |Status |Catatan |
------------------	------------------	------------------	------------------	|------------------|------------------|------------------|------------------|
November 2007				|November 2007||||
1	19 November	Pengerjaan Lontara dimulai	Memulai pembuatan konsep	|1|19 November |Pengerjaan Lontara dimulai |Memulai pembuatan konsep|
2	26 November			|2|26 November |||
Desember 2007				|Desember 2007||||
3	3 Desember			|3|3 Desember |||
4	10 Desember			|4|10 Desember |||
5	17 Desember	Usulan Fitur	Penutupan usulan fitur	|5|17 Desember |Usulan Fitur |Penutupan usulan fitur|
6	24 Desember			|6|24 Desember |||
7	31 Desember			|7|31 Desember |||
Januari 2008				|Januari 2008||||
8	7 Januari			|8|7 Januari |||
9	14 Januari	Jahitan 1?	Rilis pertama untuk testing internal	|9|14 Januari |Jahitan 1? |Rilis pertama untuk testing internal|
10	21 Januari			|10|21 Januari |||
11	28 Januari			|11|28 Januari |||
Februari 2008				|Februari 2008||||
12	4 Februari	Jahitan 2?	Rilis kedua untuk testing internal	|12|4 Februari |Jahitan 2? |Rilis kedua untuk testing internal |
13	11 Februari			|13|11 Februari |||
14	18 Februari			|14|18 Februari |||
15	25 Februari			|15|25 Februari |||
Maret 2008				|Maret 2008||||
12	3 Maret	Jahitan 3?	Rilis ketiga untuk testing internal	|12|3 Maret |Jahitan 3? |Rilis ketiga untuk testing internal|
13	10 Maret			|13|10 Maret |||
14	17 Maret			|14|17 Maret |||
15	24 Maret			|15|24 Maret |||
16	31 Maret	Jahitan 4?	Rilis keempat untuk testing internal	|16|31 Maret |Jahitan 4? |Rilis keempat untuk testing internal|
April 2008				|April 2008||||
13	7 April			|13|7 April |||
14	14 April	Rilis Beta	Pada minggu ini juga akan dirilis versi beta BlankOn untuk di testing kepada publik	|14|14 April |Rilis Beta |Pada minggu ini juga akan dirilis versi beta BlankOn untuk di testing kepada publik|
15	21 April	Tenggat waktu pengumpulan tugas	Batas akhir pekerjaan pengumpulan tugas seluruh tim BlankOn, seperti tenggat penyelesaian artwork, dokumentasi, paket-paket dsb	|15|21 April |Tenggat waktu pengumpulan tugas |Batas akhir pekerjaan pengumpulan tugas seluruh tim BlankOn, seperti tenggat penyelesaian artwork, dokumentasi, paket-paket dsb|
15	24 April	RIlis Ubuntu 8.04 LTS		|15|24 April |RIlis Ubuntu 8.04 LTS||
16	28 April	> /!\ Calon Rilis BlankOn		|16|28 April |> /!\ Calon Rilis BlankOn ||
Mei 2008				|Mei 2008||||
17	5 Mei			|17|5 Mei |||
17	8 Mei	/!\ Rilis Akhir BlankOn	BlankOn siap meluncur!	|17|8 Mei |/!\ Rilis Akhir BlankOn |BlankOn siap meluncur!|
18	12 Mei			|18|12 Mei |||
19	19 Mei			|19|19 Mei |||
20	26 Mei			|20|26 Mei |||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||