## 2
salinan dari web				Mardown
Jadwal Rilis Konde

------------------	------------------	------------------	------------------	|------------------|------------------|------------------|------------------|
Minggu	Tanggal	Status	Catatan	|Minggu |Tanggal |Status |Catatan |
Mei 2007				|Mei 2007 ||||
1	17 Mei	Pengerjaan Konde dimulai	Memulai pembuatan	|1|17 Mei |Pengerjaan Konde dimulai |Memulai pembuatan |
2	24 Mei			|2|24 Mei |||
3	31 Mei			|3|31 Mei |||
Juni 2007				|Juni 2007 ||||
4	7 Juni			|4|7 Juni |||
5	14 Juni			|5|14 Juni |||
6	21 Juni			|6|21 Juni |||
7	28 Juni			|7|28 Juni |||
Juli 2007				|Juli 2007 ||||
8	5 Juli			|8|5 Juli |||
9	12 Juli			|9|12 Juli |||
10	19 Juli			|10|19 Juli |||
11	26 Juli			|11|26 Juli |||
Agustus 2007				|Agustus 2007 ||||
12	2 Agustus			|12|2 Agustus |||
13	9 Agustus			|13|9 Agustus |||
14	16 Agustus			|14|16 Agustus |||
15	23 Agustus			|15|23 Agustus |||
12	30 Agustus	Jahitan 1		|12|30 Agustus |Jahitan 1 ||
September 2007				|September 2007 ||||
13	6 September			|13|6 September |||
14	13 September	Jahitan 2		|14|13 September |Jahitan 2 ||
15	20 September			|15|20 September |||
16	27 September	Jahitan 3		|16|27 September |Jahitan 3 ||
Oktober 2007				|Oktober 2007 ||||
13	4 Oktober			|13|4 Oktober |||
14	11 Oktober	Jahitan 4		|14|11 Oktober |Jahitan 4 ||
15	18 Oktober	Tenggat kerjaan & rilis beta		|15|18 Oktober |Tenggat kerjaan & rilis beta ||
16	25 Oktober	ReleaseCandidate		|16|25 Oktober |ReleaseCandidate ||
November 2007				|November 2007 ||||
17	1 November	Rilis BlankOn	Berdasarkan atas kesepakatan Tim Steering (H+14)	|17|1 November |Rilis BlankOn |Berdasarkan atas kesepakatan Tim Steering (H+14) |
18	8 November			|18|8 November |||
19	15 November	Pengerjaan Konde+1 dimulai		|19|15 November |Pengerjaan Konde+1 dimulai ||
20	22 November			|20|22 November |||
21	27 November			|21|27 November |||

## 3
salinan dari web				Mardown
Jadwal Rilis Lontara

Minggu	Tanggal	Status	Catatan	|Minggu |Tanggal |Status |Catatan |
------------------	------------------	------------------	------------------	|------------------|------------------|------------------|------------------|
November 2007				|November 2007||||
1	19 November	Pengerjaan Lontara dimulai	Memulai pembuatan konsep	|1|19 November |Pengerjaan Lontara dimulai |Memulai pembuatan konsep|
2	26 November			|2|26 November |||
Desember 2007				|Desember 2007||||
3	3 Desember			|3|3 Desember |||
4	10 Desember			|4|10 Desember |||
5	17 Desember	Usulan Fitur	Penutupan usulan fitur	|5|17 Desember |Usulan Fitur |Penutupan usulan fitur|
6	24 Desember			|6|24 Desember |||
7	31 Desember			|7|31 Desember |||
Januari 2008				|Januari 2008||||
8	7 Januari			|8|7 Januari |||
9	14 Januari	Jahitan 1?	Rilis pertama untuk testing internal	|9|14 Januari |Jahitan 1? |Rilis pertama untuk testing internal|
10	21 Januari			|10|21 Januari |||
11	28 Januari			|11|28 Januari |||
Februari 2008				|Februari 2008||||
12	4 Februari	Jahitan 2?	Rilis kedua untuk testing internal	|12|4 Februari |Jahitan 2? |Rilis kedua untuk testing internal |
13	11 Februari			|13|11 Februari |||
14	18 Februari			|14|18 Februari |||
15	25 Februari			|15|25 Februari |||
Maret 2008				|Maret 2008||||
12	3 Maret	Jahitan 3?	Rilis ketiga untuk testing internal	|12|3 Maret |Jahitan 3? |Rilis ketiga untuk testing internal|
13	10 Maret			|13|10 Maret |||
14	17 Maret			|14|17 Maret |||
15	24 Maret			|15|24 Maret |||
16	31 Maret	Jahitan 4?	Rilis keempat untuk testing internal	|16|31 Maret |Jahitan 4? |Rilis keempat untuk testing internal|
April 2008				|April 2008||||
13	7 April			|13|7 April |||
14	14 April	Rilis Beta	Pada minggu ini juga akan dirilis versi beta BlankOn untuk di testing kepada publik	|14|14 April |Rilis Beta |Pada minggu ini juga akan dirilis versi beta BlankOn untuk di testing kepada publik|
15	21 April	Tenggat waktu pengumpulan tugas	Batas akhir pekerjaan pengumpulan tugas seluruh tim BlankOn, seperti tenggat penyelesaian artwork, dokumentasi, paket-paket dsb	|15|21 April |Tenggat waktu pengumpulan tugas |Batas akhir pekerjaan pengumpulan tugas seluruh tim BlankOn, seperti tenggat penyelesaian artwork, dokumentasi, paket-paket dsb|
15	24 April	RIlis Ubuntu 8.04 LTS		|15|24 April |RIlis Ubuntu 8.04 LTS||
16	28 April	> /!\ Calon Rilis BlankOn		|16|28 April |> /!\ Calon Rilis BlankOn ||
Mei 2008				|Mei 2008||||
17	5 Mei			|17|5 Mei |||
17	8 Mei	/!\ Rilis Akhir BlankOn	BlankOn siap meluncur!	|17|8 Mei |/!\ Rilis Akhir BlankOn |BlankOn siap meluncur!|
18	12 Mei			|18|12 Mei |||
19	19 Mei			|19|19 Mei |||
20	26 Mei			|20|26 Mei |||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||
				|||||

## 5
salinan dari web				Mardown
Jadwal Rilis 5

Minggu	Tanggal	Status	Catatan	|Minggu |Tanggal |Status |Catatan |
------------------	------------------	------------------	------------------	|------------------|------------------|------------------|------------------|
November 2008				|November 2008||||
1 20 November				|1 20 November||||
2 27 November Pengerjaan BlankOn 5 Memulai pembuatan konsep				|2 27 November Pengerjaan BlankOn 5 Memulai pembuatan konsep||||
dimulai				| dimulai||||
Desember 2008				|Desember 2008||||
3 4 Desember				|3 4 Desember||||
4 11 Desember				|4 11 Desember||||
5 18 Desember				|5 18 Desember||||
6 25 Desember Usulan_Fitur Penutupan usulan fitur				|6 25 Desember Usulan_Fitur Penutupan usulan fitur||||
Januari 2009				|Januari 2009||||
31 Desember: Penutupan				| 31 Desember: Penutupan||||
pendaftaran				| pendaftaran||||
7 1 Januari TantanganBlankOn; 2				|7 1 Januari TantanganBlankOn; 2||||
Januari: Seleksi				| Januari: Seleksi||||
TantanganBlankOn dimulai				| TantanganBlankOn dimulai||||
8 8 Januari				|8 8 Januari||||
9 15 Januari 16 Januari:				|9 15 Januari 16 Januari:||||
TantanganBlankOn dimulai				| TantanganBlankOn dimulai||||
10 22 Januari Jahitan 1 Rilis pertama untuk testing				|10 22 Januari Jahitan 1 Rilis pertama untuk testing||||
internal				| internal||||
11 29 Januari				|11 29 Januari||||
Februari 2009				|Februari 2009||||
12 5 Februari				|12 5 Februari||||
13 12 Februari				|13 12 Februari||||
14 19 Februari				|14 19 Februari||||
15 26 Februari Jahitan 2 Rilis kedua untuk testing				|15 26 Februari Jahitan 2 Rilis kedua untuk testing||||
internal				| internal||||
Maret 2009				|Maret 2009||||
16 5 Maret				|16 5 Maret||||
17 12 Maret				|17 12 Maret||||
18 19 Maret Tenggat fitur Nanggar Batas akhir penyelesaian				|18 19 Maret Tenggat fitur Nanggar Batas akhir penyelesaian||||
fitur untuk rilis Nanggar				| fitur untuk rilis Nanggar||||
19 26 Maret Jahitan 3 Rilis ketiga untuk testing				|19 26 Maret Jahitan 3 Rilis ketiga untuk testing||||
Beta rilis Ubuntu internal				| Beta rilis Ubuntu internal||||
April 2009				|April 2009||||
Batas akhir pekerjaan				| Batas akhir pekerjaan||||
pengumpulan tugas seluruh				| pengumpulan tugas seluruh||||
20 2 April Tenggat waktu pengumpulan tim BlankOn, seperti				|20 2 April Tenggat waktu pengumpulan tim BlankOn, seperti||||
tugas tenggat penyelesaian				| tugas tenggat penyelesaian||||
artwork, dokumentasi,				| artwork, dokumentasi,||||
paket-paket dsb				| paket-paket dsb||||
21 9 April				|21 9 April||||
22 16 April Rilis Beta Rilis ini juga ditujukan				|22 16 April Rilis Beta Rilis ini juga ditujukan||||
untuk publik				| untuk publik||||
23 23 April Rilis Ubuntu 9.04 Jaunty				|23 23 April Rilis Ubuntu 9.04 Jaunty||||
Jackalope				| Jackalope||||
24 30 April Kandidat Rilis Batas akhir				|24 30 April Kandidat Rilis Batas akhir||||
TantanganBlankOn				| TantanganBlankOn||||
Mei 2009				|Mei 2009||||
25 7 Mei Rilis Akhir BlankOn BlankOn 5.0 (Nanggar) siap				|25 7 Mei Rilis Akhir BlankOn BlankOn 5.0 (Nanggar) siap||||
dinikmati!
				===
===============================================================================
## Perubahan Jadwal Rilis BlankOn Nanggar				## Perubahan Jadwal Rilis BlankOn Nanggar

Minggu Tanggal Status Catatan				|Minggu Tanggal Status Catatan||||
------------------	------------------	------------------	------------------	|------------------|------------------|------------------|------------------|
Mei 2009				|Mei 2009||||
Batas akhir pekerjaan				| Batas akhir pekerjaan||||
Tenggat waktu pengumpulan pengumpulan tugas seluruh tim				| Tenggat waktu pengumpulan pengumpulan tugas seluruh tim||||
1 15 Mei tugas BlankOn, seperti tenggat				|1 15 Mei tugas BlankOn, seperti tenggat||||
penyelesaian artwork,				| penyelesaian artwork,||||
dokumentasi, paket-paket dsb				| dokumentasi, paket-paket dsb||||
2 20 Mei Rilis Beta Rilis ini juga ditujukan untuk				|2 20 Mei Rilis Beta Rilis ini juga ditujukan untuk||||
publik				| publik||||
3 25 Mei Kandidat Rilis Batas akhir TantanganBlankOn				|3 25 Mei Kandidat Rilis Batas akhir TantanganBlankOn||||
Juni 2009				|Juni 2009||||
4 1 Juni Rilis Akhir BlankOn BlankOn 5.0 (Nanggar) siap				|4 1 Juni Rilis Akhir BlankOn BlankOn 5.0 (Nanggar) siap||||
dinikmati!				| dinikmati!||||

===============================================================================				===
## Jadwal Rilis BlankOn Nanggar Revisi II				## Jadwal Rilis BlankOn Nanggar Revisi II

Minggu Tanggal Status Catatan				|Minggu Tanggal Status Catatan||||
------------------	------------------	------------------	------------------	|------------------|------------------|------------------|------------------|
Mei 2009				|Mei 2009||||
1 17 Mei Rilis Beta Rilis ini juga ditujukan untuk publik				|1 17 Mei Rilis Beta Rilis ini juga ditujukan untuk publik||||
2 24 Mei Kandidat Rilis Batas akhir TantanganBlankOn				|2 24 Mei Kandidat Rilis Batas akhir TantanganBlankOn||||
Juni 2009				|Juni 2009||||
3 1 Juni Rilis Akhir BlankOn BlankOn 5.0 (Nanggar) siap dinikmati!				|3 1 Juni Rilis Akhir BlankOn BlankOn 5.0 (Nanggar) siap dinikmati!||||
===============================================================================
				===

				Last modified on 05/19/2009 01:30:56 AM

				---
				[**Daftar Isi Wiki BlankOn**](/DaftarIsi/README.md)

				[**Indeks Wiki BlankOn**](/Indeks.md)